## Calendrier
Calendrier de diffusion d'un questionnaire
Ouverture | 2026-11-02 |  | Clôture | 2026-11-30
N° | Canal | Destinataires | Nombre de destinataires | Action | Échéance | Responsable | Lien tracé (source) | Commentaire
1 | Liste de diffusion | membres du réseau | 2000 | rédiger le courriel | 2026-10-26 |  | ?source=liste | faire relire ; rappeler la date de clôture
|  |  |  | envoyer | 2026-11-02
|  |  |  | relancer, traînée finie | 2026-11-09 |  |  | un message différent
2 | Newsletter | abonnés | 5000 | rédiger l'encart, lien en haut | 2026-10-30 |  | ?source=news
|  |  |  | envoyer | 2026-11-05 |  |  | décalé de la liste : remplit le creux
3 | Site internet | visiteurs |  | publier l'actualité | 2026-11-02 |  | ?source=site | en ligne jusqu'à la clôture
4 | Réseaux sociaux | abonnés |  | post court, visuel, appel à l'action | 2026-11-07 |  | ?source=rs
|  |  |  | relancer avec un autre message | 2026-11-14
5 | Partenaires | réseau des partenaires |  | envoyer un texte clé en main | 2026-11-03 |  | ?source=partenaires | plusieurs formats
|  |  |  | dernière relance, au moins 8 jours avant la clôture | 2026-11-21

## Répondants
Estimer ses répondants
Canal | Contacts | Taux attendu (%) | Répondants | Repère
Liste de diffusion | 10000 | 15 |  | 10 à 20 %
Newsletter | 50000 | 3 |  | 2 à 5 %
Site internet (visiteurs sur 30 jours) | 15000 | 0.7 |  | 0,5 à 1 %
LinkedIn | 10000 | 1.5 |  | 1 à 2 %
Partenaires | 0 | 5 |  | selon le relais
Total
Doublons (%) |  | 25
Estimation